## Sheet1
# | Risco | Probabilidade (1 - baixa; 2 - média; 3 - alta | Impacto ( 1 - baixo; 2 - médio; 3 - alto) | Vezes | Resolução | Como
1 | Falta de comprometimento dos integrantes da equipe. | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Manter contato com os colegas e sempre incentivar a continuar caminhando no projeto
2 | Falta de conhecimento da equipe sobre o projeto | 2 | 3 | 6 | Evitar | Estar sempre conectado ao projeto e estudar todas as partes dele
3 | Perder o projeto (falta de backup ou subir arquivos desatualizados) | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Sempre que fizer algo subir no GitHub e comunicar a equipe (manter backup ativo)
4 | Perda de um integrante da equipe. | 1 | 3 | 2 | Mitigar | Reedistribuição de tarefas da equipe e compartlhar o conhecimento
5 | Falta de liderança. | 2 | 3 | 6 | Evitar | Definir uma figura pessoal que lidere a equipe e incentive