## Planilha1
PROJETO MOVE SPORTS - BACKLOG
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | SPRINT
Site - Tela Inicial | Tela inicial do site estático (home) | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | SP1
Site - Tela de Login | Tela de Login do usuário | Essencial | Pequeno | 3 | 2 | SP1
Site - Cadastro | Tela de Cadastro do usuário | Essencial | Pequeno | 3 | 3 | SP1
Site - Simulador Financeiro | Simulador financeiro do site simulando finanças e lucros | Essencial | Pequeno | 8 | 4 | SP1
Site - Sobre nós | Informações sobre o grupo da empresa | Importante | Pequeno | 3 | 14 | SP1
Site - Nossos Serviços | O que a gente faz e empresas que trabalhamos | Importante | Pequeno | 3 | 13 | SP1
Site - Suporte | Tela com informações para contato | Importante | Pequeno | 3 | 12 | SP1
Site - Recuperação de Senha | Funcionalidade para recuperar senha | Desejável | Médio | 5 | 16 | SP3
Diagrama de Solução | Diagrama de solução do projeto | Essencial | Médio | 8 | 11 | SP2
Planilha de riscos de projeto | Planilha de riscos de projeto do grupo | Essencial | Médio | 13 | 10 | SP2
Dashboard (gráfico) | Gráfico com analíticas | Essencial | Grande | 13 | 5 | SP2
Nome e Logo da empresa | Nome e Logo da empresa do projeto | Essencial | Pequeno | 3 | 6 | SP1
Documentação | Documentação do projeto | Essencial | Médio | 8 | 7 | SP1
Script de criação do Banco de Dados | Script de criação do Banco de Dados do projeto | Essencial | Médio | 5 | 8 | SP2
Modelagem Lógica do projeto | Modelagem Lógica do projeto | Essencial | Médio | 8 | 9 | SP2
Projeto configurado no GitHub | Projeto configurado no GitHub | Essencial | Pequeno | 3 | 15 | SP2
BRENNO GOMES​
GABRIEL PINHEIRO​
IGOR FREITAS​
JOÃO VICTOR SILVA ROSA​
RAUL MEIRA​
SÉRGIO DANIEL